## Meilensteinplan
alle-meine-vorlagen.de
MEILENSTEINPLAN
MS-Nr. | Datum | Meilenstein | Beschreibung | Verantwortlich | Position | Nullachse
1 | 2026-03-02 | Projektstart | Planung und Festlegung der Verantwortlichkeiten | Alle | 1 | 0
2 | 2026-03-02 | Erstellung eines Datenmodells | Anlegung eines Schemas - geschafft | Sebastian | 2 | 0
3 | 02.03 - 04.03 | Erstellung eines Klassendiagramms | Anlegung einer Grafik - geschafft | Eren | 3 | 0
4 | 02.03 - 04.03 | Datenbank konzipieren, Datenbank befüllen | Nicht geschafft, da die Konzipierung des Kalenders noch nicht erfolgt ist und hierfür nötig war | Eren | 4 | 0
5 | 04.03 - 06.03 | Erstellung einer Kalenderlogik für alle Klassen | Geschafft | Eren & Sebastian | 5 | 0
6 | 04.03 - 06.03 | Erstellung einer automatischen Kursbuchung | Nicht geschafft, zeitlich | Eren & Sebastian | 6 | 0
7 | 2026-03-06 | Bereitstellung der Daten via SQL | Geschafft | Eren | 7 | 0
8 | 07.03-08.03 | Erstellung einer Azubigruppenlogik | Geschafft | Eren & Sebastian | 8 | 0
9 | 07.03 - 08.03 | Erstellung der Modullogik und Befüllung | Geschafft | Eren | 9 | 0
10 | 09.03 - 10.03 | Erstellung einer Raumlogik und Kurslogik | Gescahfft | Eren | 10 | 0
11 | 10.03. - 11.03 | Erstellung eines Buchungsalgorithmus | Nicht geschafft, wurde erst am 12.03 fertiggestellt | Eren & Sebastian | 11 | 0
12 | 2026-03-12 | Anbindung an die Middleware | Werte richtig an die Middleware liefern | Eren & Sebastian | 12 | 0
13 | 2026-03-12 | Testen im Frontend und Anpassungen vornehmen | Geschafft | Eren & Sebastian | 13 | 0
14 | 2026-03-12 | Fertigstellung |  |  | 14 | 0
15
Note on B28: Einfach fortlaufend nummerieren. Hat sonst keine Bedeutung.
Note on C28: Gib hier das Datum des Meilensteines ein. Format z.B. 01.01.2017
Note on D28: Gib hier die Bezeichnung des Meilensteines an. Dieser Text steht später in der Meilenstein-Grafik.
Note on E28: Hier kannst du eine ausführliche Beschreibung des Meilensteines eingeben. Erscheint nur in dieser Tabelle.
Note on F28: Gib hier den Verantwortlichen des Meilensteines ein.
Note on G28: Gib hier die Position des Meilensteines ein. Positive Zahl=oberhalb der Nulllinie, negative Zahl=unterhalb der Nulllinie. So kannst du z.B. alle Status-Meetings deines Projektes auf eine Linie setzen und optisch von den anderen Meilensteinen absetzen.
Note on H28: Gib hier die Lage der Nullachse an (Standard ist 0=gerade Linie). Setze einfach mal eine andere Zahl ein, um zu sehen, was mit der Nullachse passiert. Vielleicht kannst du das ja brauchen.

## Info
Meilensteinplan
Version 1.0
Allgemeine Information über diese Vorlage
In einem Meilensteinplan werden die wichtigsten Termine eines Projektes abgebildet. Meilensteine dienen der Orientierung. Mit Hilfe von Meilensteinen kann der Projektstand bzw. der Projektfortschritt überprüft und bei Bedarf auch angepasst werden. Erfasse die Meilensteine in einer Tabelle. Daraus wird dann automatisch ein Zeitstrahl erstellt in dem die Meilensteine abgebildet werden.
Eingabemöglichkeiten
Erfasse das Datum des Meilensteins, die Bezeichnung, eine ausführliche Beschreibung und die Verantwortlichkeit in einer Tabelle. Die Position des Meilensteins in der Grafik (Abstand zur Zeitachse) lässt sich einfach über Zahlen innerhalb der Tabelle einstellen.
Allgemeine Hinweise
Die Meilensteingrafik kann einfach kopiert werden (als Objekt kopieren) und dann in, z.B. eine Präsentation oder Projektbeschreibung, eingefügt werden. Die Vorlage ist komplett offen. So kannst du diese Vorlage leicht deinen Bedürfnissen anpassen, d.h. für dich optimieren.
Hier gibt es weitere, kostenlose Excel-Vorlagen:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/
￭ FotoDoku - Erstellen Sie ihre individuellen Foto-Dokumentationen, Bautagebücher, Projektbilder-Dokus …
￭ Kostenkontrolle-Haushaltsbuch - So hast du deine Kosten im Griff
￭ Projektplan Pro für Excel
￭ Protokoll Vorlage für Excel
oder
￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Anwesenheitsliste
￭ Notenspiegel
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2017
￭ Telefonnotiz
￭ Inventarliste
￭ Familienkalender
￭ Redaktionsplaner
￭ Energie-Verbrauchskosten-Kontrolle
Um nur einige zu nennen...
Einfach mal vorbeischauen unter:
http://www.alle-meine-vorlagen.de/